Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКОУ «Цаганаманская гимназия»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Цаганаманская гимназия»

_______________Горяев Б.С.

_________________________

План-график  введения

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | 1. Издание приказа об организационных мероприятиях, направленных на введение ФГОС ООО | Директор гимназии | Ноябрь 2014г. | Приказ |
|  | 1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Зам. директора по УВР | май-октябрь 2014 год | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |
|  | 1.2. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | Директор школы Зам. директора по УВР, учителя творческой группы «Внедрение ФГОС ООО» | Ноябрь 2014 г. | План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. |
|  | 1.3. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. Устав, программа развития | Директор школы Зам. директора по УВР | По необходимости до июня 2015г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. |
|  | 1.4 приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованием ФГОС | Директор школы | До 1 июня | Новые должностные инструкции |
|  | 1.5 приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС (штатное расписание, стимулирующие выплаты и др.) | Директор школы | До 1 июня | Локальные акты |
|  | 1.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Зам. директора по УВР Зав. библиотекой | Январь-февраль 2015 г. | Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  | 1.7. Разработка и утверждение дополнений к Образовательной программе школы. | Директор школы Зам. директора по УВР, учителя творческой группы «Внедрение ФГОС ООО» | Ноябрь 2014 – март 2015 г. | Дополнения к Образовательной программе ОУ на 2015-2016 учебный год. |
|  | 1.7.1. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы заместитель директора по УВР | Февраль-май 2015 г. | Учебный план МКОУ «Цаганаманская гимназия» |
|  | 1.7.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по УВР | Март-май 2015 г. | План внеурочной деятельности школы |
|  | 1.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Директор школы Зам. директора по УВР, учителя творческой группы «Внедрение ФГОС ООО» | Январь-август 2015 г. | Рабочие программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 1.7.4. Разработка программы воспитания и социализации обучающихся | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог | февраль -май 2015 года | Программа воспитания и социализации учащихся |
|  | 1.7.5. Разработка программы развития универсальных учебных действий | Заместитель директора по УВР | Апрель-июнь 2015 г. | Программа формирования универсальных учебных действий |
|  | 1.7.6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов | Заместитель директора по УВР | Апрель-июнь 2015 г. | Система оценки достижения планируемых результатов |
| 2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | 2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Директор школы | Ноябрь 2014 г. | Учителя творческой группы «Внедрение ФГОС ООО» |
|  | 2.2. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, совещания и пр.) | Директор школы Заместитель директора по УВР | 2014 – 2015 гг. | Постоянно действующие «переговорные площадки» и ЭОР: «Сеть творческих учителей» «Педсовет орг.» и др. |
|  | 2.3. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся | Директор школы Зам. директора по УВР, учителя творческой группы «Внедрение ФГОС ООО» | Декабрь 2014 –январь 2015 г. | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся |
|  | 2.4. Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Зам. директора по ВР | Май-август 2015 г. | План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей. |
|  | 2.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | Директор школы Зам. директора по ВР, учителя творческой группы «Внедрение ФГОС ООО» | Февраль 2015 г. | Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) |
|  | 2.6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе. | Зам. директора по УВР | декабрь 2014г. | План методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе |
|  | 2.7. Заседания педагогических, научно-методических советов по проблеме введения ФГОС ООО второго поколения, новых подходов в преподавании и подготовке педагогических кадров. | Директор школы зам. директора по УВР | 2014 - 2015 гг. | По плану школы |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе. | Директор школы зам. директора по УВР педагог- психолог | Декабрь 2014 г. | Результаты диагностики |
|  | 3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих во введении ФГОС в 2015-2016 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК | Директор школы | 2013 - 2015 гг. | Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
|  | 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Зам. директора по УВР | 2014 - 2015 гг. | Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального и муниципального уровней по сопровождению введения ФГОС ООО. |
|  | 3.4. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению (Единый методический день) | Зам. директора по УВР Учитель-координатор | ежегодно | Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения. |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | 4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Зам. директора по УВР ответственный за сайт школы Общественный совет гимназии | до февраля 2015 года | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО анкетирование |
|  | 4.2. Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. |  | До февраля 2015 г. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.3. Модернизация сайта образовательного учреждения | Директор, учитель информатики | ежегодно | Модернизированный сайт школы |
|  | 4.7. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Директор школы | ежегодно | Публичный доклад |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО | 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Директор школы | Февраль 2015 г. | Мониторинговые исследования |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО | 6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы зам. директора по АХР | По плану | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | 6.2. Автоматизирование рабочих мест обучающихся и педагогических работников, лекционных аудиторий по учебным предметам | Директор школы зам.директора по АХР | По плану | Автоматизированные рабочие места обучающихся и педагогических работников |
|  | 6.3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по АХР | По плану | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | 6.4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | Директор школы Зав. библиотекой | В течение 2014-2015 года | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |